**План работы по организационно-методическому сопровождению внедрения методической системы преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО для**

**педагогов ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»**

**Цель:** управление процессом подготовки преподавателей общеобразовательных дисциплины (ОУД) дисциплин ГАПОУ СО «УрГЗК» к реализации ФГОС СОО в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования (ОП СПО)

# Задачи:

1. Создать условия для организационно-методического обеспечения введения ФГОС СОО;
2. Создать необходимую нормативно-правовую базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС

СОО;

1. Создать условия для непрерывного профессионального развития педагогических работников колледжа

(организация курсов повышения квалификации (внешних и внутренних) для педагогических работников по разработке ОП СПО, макета РУП по ОУД, составлении учебных планов и т.д.)

1. Формировать учебно-методическую базу по введению ФГОС СОО;
2. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС СОО .

# План

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Содержание** | **Срок** | **Результат** | **Ответственный исполнитель** |
| **I ЭТАП** | | | | |
| Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО | Формирование состава рабочей группы (зам. директора по УВР, зам. директора по УПР, методист, руководители рабочих групп ЕН и ОГСЭ циклов. | апрель  2023 | Приказ о создании рабочей группы | Директор  Зам. директора по УМР |
| Разработка дорожной карты по введению ФГОС СОО в образовательный процесс | Системное планирование введения ФГОС СОО посредством разработки и утверждения дорожной карты | апрель  2023 | Дорожная карта по введению ФГОС СОО в образовательный процесс | Рабочая группа по внедрению ФГОС СОО в колледже |
| Формирование банка данных | Анализ и внесение изменений при | апрель | Документы, | Рабочая группа по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативно - правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО в колледже | необходимости в действующие локальные нормативные акты колледжа на предмет соответствия требованиям ФГОС СПО и ФГОС СО ([http://gid-edu.ru/normativnaya-](http://gid-edu.ru/normativnaya-dokumentacziya/) [dokumentacziya/](http://gid-edu.ru/normativnaya-dokumentacziya/)) | 2023 | регламентирующие деятельность колледжа по внедрению ФГОС СОО | внедрению ФГОС СОО в колледже |
| Организация методических семинаров по разработке содержания рабочих учебных программ ОУД (соотнесение ФГОС СОО и ФГОС СПО по  профессиям/специальностям и синхронизация результатов) | Педработниками проводится:   1. отбор и соотнесение образовательных результатов, определенных во ФГОС СОО и ФГОС СПО, и их синхронизация с учетом профильной направленности профессии или специальности. предметные, личностные и метапредметные результаты, регламентированные требованиями ФГОС СОО, реализуются в полном объеме при разработке ООП СПО; 2. синхронизации образовательных результатов на уровне среднего общего образования с образовательными результатами (ОК и ПК) на уровне среднего профессионального образования. ОК и ПК в соответствии с ФГОС СПО соотносятся с ЛР/МР/ПР ФГОС СОО (<https://reestrspo.firpo.ru/listview/TeachingMaterial>) | май  2023 | Аналитические записка по проведению (результатам работы) мероприятий  I этапа | Зам. директора по УМР Руководители рабочей группы социально-экономического цикла и технического Преподаватели ОУД  «Математика преподаватель ОП/МДК по профессии/специальности |
| **II ЭТАП** | | | | |
| Организация методических занятий по интеграции предметного содержания (общеобразовательные дисциплины – дисциплины, ПМ (МДК) по  профессии/специальности. | Педработниками организуется процесс интеграции и преемственности предметного содержания общеобразовательных дисциплин, учебных дисциплин, дисциплин профессиональных модулей (МДК) на конкретных примерах. | май- июнь 2023 | Аналитическая записка по проведению (результатам работы) мероприятий  II этапа | Зам. директора по УМР Преподаватели ОУД  Руководители рабочей группы социально-экономического цикла и технического «Математика» преподаватель ОП/МДК по профессии/специальности |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка учебных планов, календарных учебных графиков по ОП СПО набора 2023-2024 учебного года. | Формирование пакета документов (учебные планы, календарные учебные графики образовательного процесса на 2023-2024 учебный год) | май  2023 | Учебные планы, календарные учебные графики по ОП СПО набора 2023-2024 учебного года. | Зам. директора по УМР Зав. отделением |
| **III ЭТАП** | | | | |
| Разработка механизмов реализации направлений совершенствования системы преподавания ОУД в колледже | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам внедрения ФГОС СОО:   * профильная профессиональная направленность; практическая подготовка, включение прикладных модулей; применение передовых технологий преподавания, в том числе, технологий дистанционного и электронного обучения; * определение/формирование образовательных результатов, отражающих профильную направленность | Июнь  2023 | Аналитическая записка по проведению (результатам работы) мероприятий  III этапа | Зам. директора по УМР Методист  Руководители рабочей группы социально-экономического цикла и технического |
| **IV ЭТАП** | | | | |
| Организация работы по разработке методики преподавания ОУД в колледже | Проведение обучающих семинаров по разделам методики преподавания ОУД в колледже **Введение**  **Раздел 1.** Общая характеристика ОУД  **Раздел 2**. Цель, задачи и результаты освоения ОУД  **2.1. Цели и задачи** ОУД (в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, ориентацией на результаты Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования) | 30  июня  2023 | 1. Методики преподавания ОУД в колледже с учетом профессиональной   направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования (методика)   1. Размещение | Зам.директора по УР Методист Лаборант сайта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * 1. **Синхронизация** предметных, личностных и метапредметных результатов с ОК и ПК.   2. **Преемственность образовательных результатов** с учетом профессиональной направленности ОП СПО   **Раздел 3 Механизмы** отбора содержания ОУД с учетом профессиональной направленности **3.1. Междисциплинарный подход** к отбору содержания ОУД с учетом профессиональной направленности ОП СПО   * 1. **Механизмы достижения результатов освоения** ОУД с учетом профессиональной направленности ОП СПО   2. **Индивидуальный проект** как форма организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профессиональной направленности   3. **Обоснование применения технологий дистанционного и электронного обучения** для определенных элементов содержания ОУД. **Раздел 4. Контроль и оценка результатов** освоения ОУД с учетом профессиональной направленности ОП СПО   4. **Объекты контроля** по ОУД с учетом профессиональной направленности ОП СПО   5. **Формы и методы текущего контроля** ОУД с учетом профессиональной направленности ОП СПО   **Раздел 5. Особенности организации учебных занятий** при реализации ОУД с учетом |  | методик на официальном сайте колледжа в разделе  «Образование» |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профессиональной направленности ОП СПО   * 1. **Специфика организации учебных занятий** с учетом достижений, обозначенных выше результатов, механизмов, инструментов реализации профессиональной направленности ОУД.   2. **Интернет-ресурсы**   3. **Программное обеспечение** |  |  |  |
| **V ЭТАП** | | | | |
| Организация работы по разработке рабочих учебных программ ОУД в колледже | Проведение обучающего семинара по разработке программ ОУД (представление макета РУП ОУД) | 30  августа  2023 | 1. Рабочие учебные программы ОУД по ОП СПО набора   2023-2024  учебного года.   1. Размещение РУП ОУД на официальном   сайте колледжа в разделе  «Образование» | Зам.директора по УМР Методист Лаборант сайта |

[**https://reestrspo.firpo.ru/listview/TeachingMaterial**](https://reestrspo.firpo.ru/listview/TeachingMaterial) **– Реестр ПООП**

[**http://gid-edu.ru/normativnaya-dokumentacziya/**](http://gid-edu.ru/normativnaya-dokumentacziya/) **– Нормативная документация** [**https://firpo.ru/netcat\_files/353/664/h\_100b3196a078b56cb2c9e460b7b5a07e**](https://firpo.ru/netcat_files/353/664/h_100b3196a078b56cb2c9e460b7b5a07e) **– Рекомендации по реализации**

**среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования**